## 40 طرح
فهرست پروژه های استانی اولویت (1) قابل واگذاری در استان خراسان رضوی -سال 1402 (دبیرخانه ماده 27) برحسب دستگاه بهره بردار
| دستگاه بهره بردار | کد پروژه | عنوان پروژه | دستگاه اجرایی | شهرستان | سال شروع پروژه | سال خاتمه پروژه | پیشرفت واقعی پروژه تاکنون | میزان اعتبار تخصیص یافته تاکنون | اعتبار سال 1402 | میزان اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه | روش پیشنهادی مشارکت عمومی-خصوصی* | مشمول تامین اعتبار از محل مولدسازی** | اولویت در واگذاری | توضیحات تکمیلی
1 | اداره كل آموزش وپرورش خراسـان رضوي | 901520 | احداث استخر شناي سرپوشيده دانش آموزان ناحيه ۳ | اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي | مشـهد | 1390 | 1404 | 65 | 64513 | 40000 | 150000 | BOT | خیر | 1
2 | اداره كل آموزش وپرورش خراسـان رضوي | 901537 | احداث استخر شناي سرپوشيده دانش آموزان بجستان | اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي | بجستان | 1390 | 1404 | 30 | 3014 | 20000 | 200000 | BOT | خیر | 1
3 | اداره كل آموزش وپرورش خراسـان رضوي | 902273 | احداث استخر شناي سرپوشيده دانش آموزان تايباد | اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي | تايباد | 1390 | 1403 | 40 | 15212 | 0 | 200000 | BOT | خیر | 1
4 | اداره كل آموزش وپرورش خراسـان رضوي | 902275 | احداث استخر شناي سرپوشيده دانش آموزان كاشمر | اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي | كاشـمر | 1390 | 1403 | 40 | 28475 | 0 | 100000 | BOT | خیر | 1
5 | اداره كل آموزش وپرورش خراسـان رضوي | 902276 | احداث استخر شناي سرپوشيده دانش آموزان ناحيه ۴ | اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي | مشـهد | 1390 | 1404 | 60 | 25083 | 0 | 250000 | BOT | خیر | 1
6 | اداره كل آموزش وپرورش خراسـان رضوي | 910588 | احداث استخر شناي سرپوشيده خواف | اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي | خواف | 1391 | 1403 | 50 | 12331 | 0 | 40000 | BOT | خیر | 1
7 | اداره كل آموزش وپرورش خراسـان رضوي | 910602 | احداث سالن ورزشي تربت حيدريه | اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي | تربت حيدريه | 1391 | 1403 | 60 | 21453 | 10000 | 100000 | BOT | خیر | 1
8 | اداره كل آموزش وپرورش خراسـان رضوي | 950236 | احداث سالن چند منظوره متوسطه اول (خانه معلم ) | اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي | سـرخس | 1395 | 1402 | 50 | 10763 | 52000 | 70000 | BOT | خیر | 1
9 | اداره كل آموزش وپرورش خراسـان رضوي | 980633 | احداث سالن ورزشي ناحيه ۷ مشهد | اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي | مشـهد | 1398 | 1401 | 0 |  |  | 0 | BOT | خیر | 1
10 | اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي | 961294 | تکميل مرکز آموزش صنايع دستي نيشابور | اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي | نيشـابور | 1396 | 1399 | 30 | 80 | 11675 | 24000 | BOLT | خیر | 1
11 | اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي | 961300 | احداث کمپ بوم گردي جزين | اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي | بجستان | 1396 | 1401 | 100 | 6575 | 1500 |  | BOLT | خیر | 1
12 | اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي | 980122 | مطالعه واحداث مرکز صنايع دستي تربت حيدريه | اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي | تربت حيدريه | 1398 | 1402 | 40 | 10250 | 4000 | 15600 | BOLT | خیر | 1
13 | اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي | 990121 | مرمت ، بهسازي و احياي كاروانسراي مزينان | اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي | داورزن | 1399 | 1399 | 60 | 0 | 5000 | 0 | BOLT | خیر | 1
14 | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | 860813 | احداث چمن مصنوعي آموزشي در مجموعه ورزشي شهيد بهشتي | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | مشـهد | 1386 | 1402 | 20 | 11750 | 0 | 15000 | ROLT | خیر | 1
15 | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | 860814 | احداث چمن مصنوعي آموزشي در مجموعه ورزشي قدس | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | مشـهد | 1386 | 1399 | 50 | 4500 |  | 6000 | ROLT | خیر | 1
16 | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | 860815 | احداث چمن مصنوعي آموزشي در مجموعه ورزشي سجاد | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | مشـهد | 1386 | 1399 | 40 | 1500 |  | 1500 | ROLT | خیر | 1
17 | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | 860817 | احداث چمن مصنوعي تختي | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | مشـهد | 1386 | 1396 | 10 | 10215 |  | 45000 | ROLT | خیر | 1
18 | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | 861032 | تکميل سالن ورزشي تکواندو در مجموعه ورزشي شهيد چمران | سازمان بسيج سازندگي خراسان رضوي | مشـهد | 1386 | 1404 | 35 | 4000 | 55000 | 100000 | BOLT | خیر | 1
19 | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | 870622 | احداث سالن كشتي تايباد | سازمان بسيج سازندگي خراسان رضوي | تايباد | 1387 | 1403 | 45 | 2800 | 43529 | 37000 | BOT | خیر | 1
20 | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | 870625 | احداث سالن كشتي فريمان | سازمان بسيج سازندگي خراسان رضوي | فريمان | 1387 | 1404 | 35 | 8540 | 35132 | 40000 | BOT | خیر | 1
21 | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | 893020 | احداث سالن ورزشي باخرز | اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي | باخرز | 1389 | 1403 | 80 | 31340 | 25000 | 60000 | BOT | خیر | 1
22 | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | 901418 | احداث مجموعه ورزشي الهيه | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | مشـهد | 1390 | 1404 | 25 | 268681 | 50000 | 350000 | BOT | خیر | 1
23 | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | 902280 | تكميل استاديوم ورزشي تختي | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | تربت حيدريه | 1390 | 1404 | 80 | 22210 | 23089 | 25000 | BOT | خیر | 1
24 | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | 902792 | احداث سالن ورزشي تكواندو | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | مشـهد | 1390 | 1404 | 10 | 106872 | 40000 | 150000 | BOT | خیر | 1
25 | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | 910140 | احداث سالن اسكواش | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | مشـهد | 1391 | 1403 | 60 | 75550 | 20000 | 80000 | BOT | خیر | 1
26 | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | 962469 | احداث سالن ورزشي طبقاتي در مجموعه تختي تربت حیدریه | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | تربت حيدريه | 1396 | 1403 | 40 | 40341 | 35733 | 80000 | BOT | خیر | 1
27 | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | 962737 | تکميل پيست اتومبيل راني مجموعه ثامن الا ئمه (ع) | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | مشـهد | 1396 | 1404 | 15 | 486363 |  | 700000 | BOT | خیر | 1
28 | اداره كل ورزش و جوانان خراسـان رضوي | 980693 | احداث گود کشتي با چوخه مشهد | سازمان بسيج سازندگي خراسان رضوي | مشـهد | 1398 | 1404 | 10 | 39500 | 36186 | 200000 | BOLT | خیر | 1
29 | كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان | 970307 | احداث کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان | اداره كل نوسـازي وتوسـعه وتجهيزمدارس اسـتان خراسـان رضوي | خليل آباد | 1397 | 1402 | 20 | 14105 | 10000 | 100000 | BOT | خیر | 1
30 | اداره كل جهادكشـاورزي خراسان رضوي | ۸۸۰۳۲۹ | تكميل سالن چند منظوره مركزآموزش فني وحرفه اي غيررسمي( كشاورزي) طرق | اداره كل جهادكشـاورزي خراسان رضوي | مشهد | 1388 | 1403 | 70 | 52394 | 5609 | 200000 | BOT | خیر | 1
31 | استانداری خراسان رضوی | ۸۴۰۰۴۲ | تكميل وتجهيزبازارچه مرزي باجگيران | استانداری خراسان رضوی | قوچان | 1384 | 1402 | 0 | 2386 | 10 | 300000 | BOT | خیر | 1
32 | اداره كل حفاظت محيط زيسـت خراسـان رضوي | 870613 | مطالعه و ايجاد زيرساخت هاي گردشگري پارك ويراني | اداره كل حفاظت محيط زيسـت خراسـان رضوي | طرقبه شانديز | 1387 | 1404 | 18.5 | 20000 | 10 | 230000 | حذف | خیر | 1
33 | اداره كل فرهنگ وارشـاداسـلامي خراسـان رضوي | 860739 | مطالعه واحداث مجتمع فرهنگي هنري تربت جام | اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي | تربت جام | 1386 | 1404 | 25% | 17630 | 0 | 550000 | BOT | خیر | 1
34 | اداره كل فرهنگ وارشـاداسـلامي خراسـان رضوي | 870707 | مطالعه و اجراي پژوهشكده هنرهاي تجسمي مشهد | اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي | مشـهد | 1387 | 1405 | 27% | 0 | 0 | 90000 | BOT | خیر | 1
35 | اداره كل فرهنگ وارشـاداسـلامي خراسـان رضوي | 980710 | تكميل مجتمع فرهنگي خلیج فارس سبزوار | اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي | سـبزوار | 1398 | 1405 | 35% | 105581 | 0 | 500000 | BOT | خیر | 1
36 | اداره كل فرهنگ وارشـاداسـلامي خراسـان رضوي | 962371 | احداث مجتمع فرهنگی و هنری قوچان | اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی | قوچان | 1393 | 1405 | 35% |  | 0 | 1200000 | BOT | خیر | 1
37 | اداره كل فرهنگ وارشـاداسـلامي خراسـان رضوي | 910131 | مجتمع فرهنگی و هنری رشتخوار | اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي | رشتخوار | 1389 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 400000 | BOT | خیر | 1
38 | اداره كل فرهنگ وارشـاداسـلامي خراسـان رضوي | 920278 | مجتمع فرهنگی و هنری کلات | اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي | کلات | 1386 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 400000 | BOT | خیر | 1
39 | اداره كل آموزش فني وحرفه اي خراسان رضوي | 880162 | تكميل مركز آموزش فني و حرفه اي شهرك صنعتي مشهد ( جاده كلات) | اداره كل آموزش فني وحرفه اي خراسان رضوي | مشـهد | 1388 | 1402 | 45 | 5096 | 0 | 120000 | ROLT | خیر | 1
40 | اداره كل آموزش فني وحرفه اي خراسان رضوي | 880165 | تكميل مركز آموزش فني و حرفه اي شهرك صنعتي كاويان فريمان | اداره كل آموزش فني وحرفه اي خراسان رضوي | فريمان | 1388 | 1402 | 45 | 13765 | 12000 | 125000 | ROLT | خیر | 1
جمع | [8 empty] | 1542868 | 535473 | 7254100